Воронежская область

Богучарский  район

МКОУ «Подколодновская СОШ»

Добровольческий проект

Выполнено: МКОУ «Подколодновская СОШ»

Богучарского района

Воронежской области

Адрес: 396788 Воронежская область

Богучарский район

с.Подколодновка, ул.Мира, д.21А

тел./факс (47366) 4-31-18

Email: Podsoh@yandex.ru

Оглавление:

1.Актуальность и важность проекта.

2.Цели и задачи проекта.

3.Содержание проекта.

4.Реализация проекта.

5.Заключение.

Сроки реализации:

Начало- весна 2012г.

Конец-   осень 2013г.

1.Актуальность и важность проекта

«Если бы каждый человек 

на клочке земли своей 

сделал всё, что он может, 

как прекрасна была бы Земля наша» 

(А.П. Чехов).

Сегодня основной ценностью для народа является здоровье подрастающего поколения, здоровье семьи, нации. Вопрос воспитания здорового поколения приобретает всё большую остроту. Последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе состояние их здоровья ухудшается, поэтому проблемы сохранения здоровья учащихся и привития им навыков здорового образа жизни, сегодня актуальны.

Приоритетным направлением в работе МКОУ «Подколодновская СОШ»  является улучшение здоровья школьников, формирование здоровьесберегающего пространства.

Особенностью расположения нашей школы является то, что она находится всегда в поле зрения односельчан. Коллектив школы несет большую ответственность по воспитанию у учащихся, их родителей бережного отношения к своему селу, развитию эстетического вкуса и умению ценить прекрасное.

Школьный двор – часть образовательной среды, в которой протекает процесс социализации, воспитания и развития личности ребенка.     В любое время года на школьном дворе ведутся природоохранные работы: развешиваются кормушки, проводятся экологические субботники по очистке территории; зимой ребята подкармливают птиц; весной обновляется состав растительности, проводится природоохранная пропаганда среди учащихся и взрослого населения села.  В летний период школьный двор тоже не пустует. На его территории проходят школьники трудовую практику (уборка территории, уход за растениями). Учащиеся, посещающие летний школьный лагерь, проводят конкурсы рисунков, спортивные соревнования и эстафеты.

Подобные формы работы с учащимися сочетают в себе не только элементы обучения, но и значительно расширяют кругозор школьников, укрепляют межпредметные связи и способствуют развитию любознательности и наблюдательности  у детей.  Поэтому эта среда должна быть функциональна и комфортна для ребенка, так как является составляющей частью процесса обучения, но и местом проведения свободного времени. Вот почему благоустройство школьного двора  для обучающихся является актуальным.

Разработка проекта «Школьный дворик: мечтаем и делаем » была начата в 2011-2012уч. год и продолжает свою реализацию в настоящее время.
Мы увидели, что наш школьный двор может быть прекрасным не только в наших мечтах. За последние годы  пришкольный участок заметно преобразился:  проведена  вырубка старых деревьев и посадка новых,  поставлен забор, установлены ворота.

Данный проект целесообразно реализовать на данной территории по следующим причинам:

- Школа расположена в центре села.

- В селе  отсутствуют игровые площадки для детей, кроме школьной.

- Благоустройство места отдыха и игровой площадки.

Реализация проекта позволит:

- обеспечить детям возможность для активной физической деятельности;

- обеспечить  возможность сохранения здоровья за период обучения в школе;

- придаст  территории школьного двора эстетический вид.

2.Цели и задачи проекта

Цели:

- Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в школе посредством благоустройства школьного двора;

- Совершенствование механизмов самоуправления путём повышения социальной активности населения;

- Улучшения экологической обстановки путем интенсивного озеленения данного участка.

Задачи:

- Сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие здорового образа жизни;

- Создание обстановки психологического комфорта и безопасности    личности ребенка;

- Формирование общей культуры, организация содержательного досуга;

- Объединение усилий педагогов, учащихся, родителей, органов  местного самоуправления, направленных на благоустройство, эстетическое оформление и озеленение территории школьного двора;

3.Содержание проекта

На территории школьного двора планируется выделить несколько зон:

1-я зона – игровая

3-я зона – зелёная

2-я зона – спортивная

К организации работы на школьном дворе был привлечён весь коллектив школы, совместно с обучающимися и  родителями. Залог успеха - тщательно продуманный план мероприятий. С этой целью педагогический и ученический коллективы МКОУ «Подколодновская СОШ» приступила к реализации своей мечты. Был объявлен конкурс детских рисунков, макетов, сочинений на тему: «Наш школьный дворик».
На общешкольном собрании обратились к родителям с проблемой благоустройства школьного двора, понимая, что без их помощи и поддержки нам не обойтись.
          В результате активной, целеустремленной деятельности администрации школы, педагогов, учащихся и их родителей мы убедились, что вполне способны изменить наш школьный двор.
         Работу над проектом начинали с формирования банка информации по благоустройству  школьного дворика. Проект представлен на заседании управляющего совета с целью ходатайствования о выделении внебюджетных средств на его реализацию.

Для создания комфортных условий и  эстетического вида  школьного дворика необходимо сделать следующее:

- отреставрировать игровую зону;

-разбить цветники;

-благоустроить спортивную зону.

4.Реализация проекта

Описание предложений по благоустройству школьного дворика.
 Детская игровая зона:

-    установить лавочки;                       
-    сделать горку и песочницу;       
-    разместить качели;

-    включить в оформление фигуры  сказочных   персонажей.

Озеленение территории  и организация клумб: 
-     посадить деревья и декоративные кустарники;

-    центральную аллею оформить хвойными деревьями (сосна, ель);
-    разбить  клумбы перед фасадом школы с правой стороны от входа

-    лужайки всех игровых и спортивных зон засеять газонной травой.
Спортивно-оздоровительная зона: 
 -    разбить футбольное поле:

-     отреставрировать ворота;                 
-    сделать разметку;

-    построить полосу препятствий;

-    поставить скамейки для зрителей;

-  сделать ограждение с левой стороны здания школы от частного сектора.

Основные этапы реализации проекта

I этап – подготовительный:  мотивация, целеполагание проекта, построение ориентировочной схемы деятельности.

II этап – основной: реализация проекта, анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений.

III этап – итоговый: сопоставление действительных и желаемых результатов работы, использование в учебной и внеурочной деятельности.

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Сроки реализации, ответственные | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование инициативной группы из числа обучающихся, родителей, педагогов | Выявление актуальной проблемы | Апрель 2012г | Директор Лукина Л.И |
| 2. | Проведение социологических исследований | Анкетирование, конкурс рисунков, сочинения. | 2012г | Учителя нач.классов |
| 3. | Разработка коллективного проекта школьного двора | Разработка плана зон отдыха, игровых и спортивных сооружений. Выбор лучшего. | 2012г |  |
| 4. | Очистка и выравнивание территории (трудовой десант) | Приобретение необходимого оборудования, распределение фронта работ, уборка территории, выравнивание площадки для полосы препятствий и футбольного поля. | Весна 2013г |  |
| 5. | Планировка территории | Разметка на площадке сооружений, дорожек, деревьев и т.д. | Весна 2013г |  |
| 6. | Ограждение школьной территории | Восстановление забора. | Весна-лето 2013г |  |
| 7. | Обустройство спортивной зоны | Разметка футбольного поля, покраска, сооружение полосы препятствий, установка скамеек. | Лето-осень 2013г |  |
| 8. | Улучшение игровой площадки. | Установка скамеек, песочницы, качелей, урн для мусора, фигур сказочных персонажей. | Лето-осень 2013г |  |
| 9 | Озеленение пришкольной территории | Посев газонной травы, разбивка, клумб, посадка деревьев, кустарников, обновление зелёных насаждений. | 2013-2014г |  |
| 10. | Открытие «Школьного дворика» | Проведение рекламной акции среди населения. Праздник для воспитанников пришкольного лагеря и их родителей. | Осень2013г |  |

5.Заключение:

5.1.Ожидаемый результат:

1. Создание наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий для обучения, игр и отдыха детей.

2.Улучшение эстетического вида территории школы.
3.Использование кустарников и деревьев зеленой зоны в качестве наглядного материала для изучения флоры родного края.

4.Реализация проекта даст возможность создать условия для выполнения оздоровительных мероприятий, профилактики безнадзорности  и правонарушений.

Школьный двор – это место игр, отдыха и проведения праздников. Мы считаем, что наша школа заслуживает того, чтобы выглядеть красиво.  Важно, чтобы это место было красивым и уютным, чтобы воспоминания о нем радовали нас долгие годы после окончания школы.

Этот проект показался нам очень интересным. Понятно, что силами учащихся начальной школы осуществить этот проект невозможно. Для этого нужно приложить много стараний и усилий. Необходимо привлечь  родителей, найти спонсоров. Если наши замыслы превратить в реальность, то это будет радовать не только нас, но и жителей всего села.

Как бы жизнь не летела,

Дней своих не жалей.

Делай доброе дело

Ради счастья людей.

5.2.Смета. Исходя из задуманного, для осуществления нашей мечты  и реализации проекта нам необходимо приобрести

| № | Наименование | Количество | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семена цветочных культур | 50 пачек | 10 | 500 |
|  | Саженцы деревьев и кустарников |  |  |  |
|  | Грунт ,песок. |  |  |  |
|  | Цемент | 3 мешка | 300 | 900 |
|  | Краска | 10 кг | 130 | 1300 |
|  | Стройматериалы ( ООО «Лесовод Придонья ») |  |  |  |
|  | Профиль |  |  |  |
|  | Трубы |  |  |  |
|  | Гвозди, саморезы. |  |  |  |
|  | Шины автомобильные б/у |  |  |  |
|  | Качели |  |  |  |
|  | Сетка для футбольных ворот |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |

Приложение 1.

Анкета

для учащихся «Что любите …»

1. Что любите делать на улице во время прогулки?

 Во что любите играть?    (                                 )

 На чем любите кататься? (                                 )

 На чем любите лазить?     (                                 )

2. Что любите читать?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. Чтобы изменили, добавили в школьной площадке?

………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Приложение 2.

Опросник

для  родителей учащихся начальной школы

Как вы представляете современную детскую игровую площадку?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Приложение 3

Гончаровой Н.И.

Участковому лесничему

ООО «Лесовод Придонья».

ходатайство.

В рамках конкурса                        мы решили продолжить дальнейшее благоустройство школьного двора. Один из практических этапов этого проекта – посадка деревьев и кустарников.

Просим Вас оказать нам помощь: обеспечить необходимым посадочным материалом.

Заранее благодарны вам.

Участники проекта :

Приложение 4

Главе Подколодновского

сельского поселения

Шкурину В.В.

ходатайство.

В рамках реализации проекта «Школьный дворик : мечтаем и делаем»  просим Вас оказать нам помощь в благоустройстве школьной территории  : в выравнивании площадки для футбольного поля, в доставке грунта для клумб, песка для игровой площадки.

Заранее благодарны вам.

Участники проекта :