ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

##### ПРИКАЗ

18 января  2011г.                                                                                                                                                                                                    № 9/1

О переходе на новый  федеральный  государственный образовательный  стандарт  начального общего образования  в общеобразовательных учреждениях района в 2011 году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009, регистрационный номер 19785) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2011, регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373) и с целью эффективной работы по переходу на новый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в общеобразовательных учреждениях района в 2011 году

п р и к а з ы в а ю :

1.Изучить федеральные и региональные  нормативно-правовые и инструктивно-методические  документы по введению федерального государственного стандарта начального общего образования.

2.Утвердить план-график мероприятий по подготовке к  введению федерального государственного стандарта (ФГОС) начального общего образования в общеобразовательных учреждениях  Богучарского муниципального района в 2011 году (приложение).

3. Старшему инспектору отдела по образованию Дроговозовой Е. И. обеспечить на муниципальном уровне информационное и методическое сопровождение по введению в действие федерального государственного стандарта начального общего образования.

4. Руководителям  общеобразовательных учреждений:

4.1. Ознакомить всех участников образовательного процесса о принятых на федеральном, региональном  уровнях нормативно - правовых, распорядительных и инструктивно-методических документах по введению в действие федерального государственного стандарта начального общего образования.

4.2. Организовать работу по подготовке к переходу на новый федеральный  государственный стандарт начального общего образования в подведомственных общеобразовательных учреждениях.

4.3. Организовать информационно-разъяснительную работу среди обучающихся,  родителей (законных представителей), общественности по вопросам введения федерального государственного стандарта начального общего образования.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель отдела по образованию                                                                                  Н. И. Евдокимова

Приложение к приказу отдела по

образованию от 18.01.2011г. № 19/1

План – график

мероприятий по подготовке к  введению федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования  в общеобразовательных учреждениях Богучарского муниципального района в

2011 году

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение Плана – графика основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Старший инспектор отдела по образованию Дроговозова Е. И. Директор школы | январь 2011 г. |
| 2. | Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС начального общего образования | Директор школы | до 20.01.2011г. |
| 3. | Разработка нормативно-правовых документов по обеспечению внедрения ФГОС начального общего образования | Директор школы | до 30.08.2011г. |
| 4. | Проведение самообследования готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Директор школы | до 01.02.2011г |
| 5. | Совещание руководителей ОУ по вопросу введения ФГОС | Старший инспектор отдела по образованию Дроговозова Е. И. Воронина Л.В.- методист ИМЦ | февраль 2011г. |
| 6. | Семинар для заместителей директоров по УР: - О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования - Об организации и проведении мониторинга по изучению готовности к обучению в школе учащихся 1-х классов | Старший инспектор отдела по образованию Дроговозова Е. И. Воронина Л.В.- методист ИМЦ | март 2011г. |
| 7. | Семинар - совещание с учителями начальных классов по изучению: -федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; -программы формирования универсальных учебных действий; -санитарно- гигиенических требований; -нормативно-правовых документов, регулирующих введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Воронина Л.В.- методист ИМЦ Руководитель РМО учителей начальных классов | март 2011г. |
| 8. | Разработка образовательной программы начального общего образования, рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности. | Директор школы Учитель начальных классов | до 15.05..2011г. |
| 9. | Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования через проведение родительских собраний, сайт школы. | Директор школы Классный руководитель | до 15.05.2011г. |
| 10. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. | Директор школы | до 01.07.2011г |
| 11. | Приведение материально-технической базы школы в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательных учреждений. | Директор школы | до 01.07.2011г |
| 12. | Методическое объединение учителей 1 класса по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования. | Воронина Л.В.- методист ИМЦ Руководитель РМО учителей начальных классов | до 25.08.2011г. |
| 13. | Экспертиза рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности. | Воронина Л.В.- методист ИМЦ Руководитель РМО учителей начальных классов | до 25.08.2011г. |
| 14. | Консультирование по проблеме внедрения ФГОС, методическая помощь учителям по реализации основной образовательной программы начального общего образования. | Воронина Л.В.- методист ИМЦ Руководитель РМО учителей начальных классов | до 30.12.2011г. |
| 15. | Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС | Воронина Л.В.- методист ИМЦ | сентябрь |
| 16. | Повышение квалификации, подготовки и переподготовки учителей начальных классов, руководителей школы по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования. | Харченко М.А.- методист Директор школы | до 30.12.2011г |
| 17. | Совещание руководителей ОУ по теме «Результаты, проблемы, эффекты первого этапа введения ФГОС» | Старший инспектор отдела по образованию Дроговозова Е. И. Воронина Л.В.- методист ИМЦ | декабрь 2011 г. |