Проект «Единое информационное пространство школы».

Цель: обеспечение условий для формирования информационной компетентности учащихся через технологию оперативного поиска, преобразования, хранения, передачи информации и постановки проблем для исследования с целью дальнейшего их решения.

Задачи:

1.Создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образовательный процесс информационных технологий.

2.Обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам школы и другим источникам информации.

3.Совершенствование деятельности по теоретической и практической подготовке учителей с целью повышения ИКТ-компетентности.

4.Автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы.

Участники информационного пространства школы: администрация, педагоги, обучающиеся, родители.

Управление реализацией проекта – команда по информации школы.

| Задачи | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Разработка и совершенствование нормативно-правовой документации | 1.Пополнение банка данных: -учащихся и работников школы -выпускников (для сдачи ЕГЭ, ГИА) -форм и методов обучения обучающихся - разработка презентаций уроков 2. Разработка нормативно-правовой документации: -положения о применении информационных технологий в организации управленческой деятельности школы; -единых форм входной и выходной информации (по результатам обучения, диагностики, контроля). 3.Разработка пакета баз: -нормативно-правовой документации -обработка результатов обучения -автоматизации внутришкольного контроля. | 2011-2015 | Директор Зам директора по УР Учителя |
| 2.Подготовка учителей к использованию информационных технологий в образовательном процессе и формированию функциональной информационной грамотности обучающихся школы. | 1.Освоение педагогами информационных технологий. 2.Повышение квалификации учителей по ИКТ-компетентности. 3.Внедрение информационных технологий в образовательную практику. 4.Целенаправленная работа по формированию функциональной грамотности обучающихся. 5.Организация постоянно действующего семинара по использованию ИКТ в образовательном процессе. 6. Оказание учителям научно-методической помощи в разработке учебных информационно- методических комплексов по преподаваемым им предметам. 7.Обмен опытом практического использования ИКТ в обучении и воспитании обучающихся (Открытые уроки, внеклассные мероприятия). | 2011-2015 | Учителя Рук-ль НМР Рук-ли МО |
| 3.Создание банка программно-методических, ресурсных материалов, обеспечивающих внедрение информационных технологий. | 1.Создание материально-технической базы школы, оборудование информационного центра, обеспечивающего информатизацию образовательного процесса. 2.Создание банка программно-методических материалов. 3.Укрепление и совершенствование технического оснащения образовательного процесса. -компьютеризация административных служб -приобретение специализированных программных средств. 4.Совершенствование функционирования локальной сети. 5.Приобретение электронных учебников по предметам. | 2011-2015 | Директор Зам директора по УР Директор Директор |

.